## Programação
Projeto | Descrição do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada
DAC/A.LES.25.00723 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Cancelado | FI | 16235175 | 356ET052591 | 46169.4167 | 46169.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.04129 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-27 | Executado | FI | 16200998 | 356ET055935 | 46169.3958 | 46169.5208 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.05795 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-27 | Executado | FI | 16201080 | 356ET027458 | 46169.4167 | 46169.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01193 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | PIE | 16211084 | 353ET010105 | 46169.0208 | 46169.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.02499 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-27 | Executado Parcial | FI | 16201701 | 356ET160603 | 46169.4375 | 46169.6042 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00347 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Executado Parcial | FI | 16212244 | 353ET042932 | 46169.4167 | 46169.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00199 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado Parcial | FI | 16200965 | 353ET065828 | 46169.4167 | 46169.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01238 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | FI | 16188499 | 010ET080957 | 46169.4167 | 46169.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00622 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Executado | FI | 16201235 | 356ET161341 | 46169.5833 | 46169.7083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00082 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | FI | 16205972 | 353ET006176 | 46169.4167 | 46169.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00345 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | FI | 16188581 | 010ET002644 | 46169.4167 | 46169.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00016 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado Parcial | FI | 16200972 | 354ET011769 | 46169.4167 | 46169.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00290 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Executado | FI | 16201647 | 351ET058130 | 46169.4167 | 46169.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01627 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | FI | 16200236 | 251EP006743 | 46169.4167 | 46169.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00119 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Executado | FI | 16200240 | 252ET008929 | 46169.4167 | 46169.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.01398 | Religador Automático | 2026-05-27 | Executado | FI | 16201231 | ET-021770 | 46169.4167 | 46169.5833 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.NOR.25.01568 | Ligação Provisória | 2026-05-27 | Cancelado | FI | 16200523 | 257ET072735 | 46169.4375 | 46169.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01616 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | FI | 16201983 | ET-044173 | 46169.4375 | 46169.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00043 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Executado | FI | 16200130 | 251ET004504 | 46169.4167 | 46169.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00717 | Ligação Provisória | 2026-05-27 | Executado | BRA | 16254649 | 354ET051783 | 46169.375 | 46169.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.24.01011 | Remoção de Posto Primário | 2026-05-27 | Liberado para Execução | BRA | CANCELADO | 257EP010244 | 46169.3333 | 46169.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01773 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado Parcial | BRA | 16254887 | ET-023252 | 46169.3333 | 46169.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00278 | Remoção de Posto Primário | 2026-05-27 | Executado | BRA | 16254712 | 353EP001669 | 46169.3333 | 46169.7083 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.07509 | Segurança Operativa | 2026-05-27 | Executado Parcial | BRA | 16254259 | 251ET015122 | 46169.3333 | 46169.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00949 | Alteração de Carga | 2026-05-27 | Cancelado | PIE | 16211084 | 353ET001334 | 46169.0208 | 46169.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00592 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Executado | OLVR |  | 356ET160245 | 46169.4167 | 46169.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00147 | Ligação Nova | 2026-05-27 | Cancelado | BRA | CANCELADO | 251ET013885 | 46169.3333 | 46169.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00860 | Alteração de Carga | 2026-05-28 | Rascunho | FI |  | CH-018884 | 46144.4167 | 46144.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01136 | Ligação Provisória | 2026-05-28 | Executado | PIE | 16213883 | 353EP007399 | 46170.0208 | 46170.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.28304 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-28 | Executado | FI | 16202563 | 356ET160703 | 46170.4167 | 46170.5417 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.07343 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-28 | Executado Parcial | FI | 16202294 | 356ET092111 | 46170.4583 | 46170.625 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.25.01726 | Migração para Média Tensão | 2026-05-28 | Liberado para Execução | PIE | 16219196 | ET-038083 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.00989 | Rede Compacta | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16201850 | 015ET060859 | 46170.4167 | 46170.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01181 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16208068 | 353ET008536 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.00202 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16206829 | 257ET029210 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16265274 | 251ET132431 | 46170.375 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00427 | Alteração de Carga | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16206747 | 354ET094651 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00291 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16208139 | 354BF052928 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00006 | Migração para Média Tensão | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16265894 | 351ET500194 | 46170.3333 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00256 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | FI | 16208139 | 354BF052928 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01046 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | PIE | 16218786 | 010ET030822 | 46170.4167 | 46170.5833 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.00833 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16266104 | 354ET140692 | 46170.3333 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01768 | Migração para Média Tensão | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16265826 | 351EP026553 | 46170.3333 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01025 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Cancelado | FI | 16239271 | 010IP013776 | 46170.375 | 46170.5 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.02776 | Segurança Operativa | 2026-05-28 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354ET132680 | 46170.3333 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01204 | Alteração de Carga | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16265667 | 257ET047926 | 46170.375 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01580 | Ligação Nova | 2026-05-28 | Liberado para Execução | BRA | 16266055 | 354ET073850 | 46170.375 | 46170.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00949 | Alteração de Carga | 2026-05-28 | Executado | OLVR |  | 353ET173430 | 46170.0208 | 46170.1458 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01043 | Ligação Provisória | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16213250 | 356ET062886 | 46171.0417 | 46171.1667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.05349 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16211886 | 356ET068146 | 46171.3958 | 46171.5208 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01006 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16211254 | 356ET027517 | 46171.5417 | 46171.6667 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.05564 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16209031 | 352ET161565 | 46171.4167 | 46171.5 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.05355 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-29 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET167607 | 46171.3542 | 46171.6667 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.23.01111 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16249399 | 010ET078360 | 46171.4167 | 46171.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00020 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16205368 | 010ET042048 | 46171.5833 | 46171.7083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00112 | Ligação Provisória | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212282 | 353ET003265 | 46171.4167 | 46171.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01167 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16203218 | 020ET003359 | 46171.3958 | 46171.5625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.02780 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16213963 | 356ET160468 | 46171.6042 | 46171.6875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01126 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212420 | 352ET166646 | 46171.4167 | 46171.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00521 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16211997 | 352ET030798 | 46171.5833 | 46171.6667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.23.00238 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16207850 | 352ET092649 | 46171.375 | 46171.5 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01121 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | BRA | 16269801 | 020ET058647 | 46171.5417 | 46171.6667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00029 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212129 | 352ET084845 | 46171.375 | 46171.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00340 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212424 | 354BF015579 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00338 | Migração para Média Tensão | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16211467 | 251ET003098 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00483 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212766 | 354ET021437 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00316 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16212770 | 354ET076471 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.01330 | Substituição de Transformadores PCB | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16219086 | 351ET002541 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01300 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16219132 | 354ET005819 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01409 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16219315 | 354ET021241 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00120 | Alteração de Carga | 2026-05-29 | Liberado para Execução | FI | 16219003 | 151ET042226 | 46171.4167 | 46171.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.07515 | Segurança Operativa | 2026-05-29 | Liberado para Execução | BRA | 16269925 | 251ET120697 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01080 | Ligação Provisória | 2026-05-29 | Liberado para Execução | BRA | 16270027 | 257ET084158 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01253 | Ligação Nova | 2026-05-29 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET162453 | 46171.4167 | 46171.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.01600 | Regulador de Tensão | 2026-05-29 | Liberado para Execução | BRA | 16269703 | 015CF036028 | 46171.375 | 46171.6667 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00698 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00810 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00811 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00812 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00875 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00841 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351RA120112 | 46171.3333 | 46171.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00007 | Ligação Nova | 2026-05-30 | Liberado para Execução | PIE | 16234304 | 251ET003579 | 46172.4167 | 46172.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00353 | Alteração de Carga | 2026-05-30 | Rascunho | FI |  | 010ET022709 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01220 | Ligação Nova | 2026-05-30 | Liberado para Execução | PIE | 16236442 | 352ET023358 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01100 | Ligação Nova | 2026-05-30 | Liberado para Execução | PIE | 16236442 | 352ET023358 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00008 | Migração para Média Tensão | 2026-05-30 | Liberado para Execução | PIE | 16211521 | 251ET061340 | 46172.4167 | 46172.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00361 | Ligação Nova | 2026-05-30 | Liberado para Execução | FI | 16213400 | 015ET229341 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00113 | Alteração de Carga | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET048774 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00115 | Alteração de Carga | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET001665 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00101 | Alteração de Carga | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET007628 | 46172.4167 | 46172.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01663 | Migração para Média Tensão | 2026-05-30 | Liberado para Execução | BRA | 16274821 | 253RA060267 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01639 | Ligação Provisória | 2026-05-30 | Liberado para Execução | BRA | 16274785 | 251ET038884 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.01516 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-30 | Liberado para Execução | FI | 16219529 | 257ET018551 | 46172.4167 | 46172.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00177 | Alteração de Carga | 2026-05-30 | Liberado para Execução | FI | 16215320 | 356ET093049 | 46172.4167 | 46172.5833 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00004 | Migração para Média Tensão | 2026-05-30 | Liberado para Execução | FI | 16213961 | 251ET121785 | 46172.4167 | 46172.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00712 | Ligação Nova | 2026-05-30 | Liberado para Execução | PIE | 16265613 | 353ET004324 | 46172.0208 | 46172.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00059 | Remoção de Posto Primário | 2026-05-30 | Cancelado | FI | CANCELADO | 356ET036324 | 46172.3958 | 46172.5625 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.LES.25.00060 | Remoção de Posto Primário | 2026-05-30 | Cancelado | FI | RESOLVIDO | 356ET036324 | 46172.3958 | 46172.5625 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.LES.25.00062 | Remoção de Posto Primário | 2026-05-30 | Cancelado | FI | CANCELADO | 356ET036324 | 46172.3958 | 46172.5625 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.23.00844 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET078272 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00826 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351CF005850 | 46172.375 | 46172.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00831 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351CF005850 | 46172.375 | 46172.5417 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00841 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351CF005850 | 46172.375 | 46172.5417 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00698 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00810 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00811 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00875 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00812 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46172.3333 | 46172.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00602 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-30 | Liberado para Execução | OLVR |  | 354EP010952 | 46172.375 | 46172.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01108 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223598 | 020ET088197 | 46174.3958 | 46174.5208 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01127 | Ligação Provisória | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16237065 | 353ET057017 | 46174.375 | 46174.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00909 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 10235851 | 352ET001828 | 46174.4167 | 46174.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01051 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16236945 | 353ET021114 | 46174.4167 | 46174.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01079 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16236945 | 353ET001487 | 46174.4167 | 46174.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.04136 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-06-01 | Liberado para Execução | PIE | 16239686 | 353ET026848 | 46174.3958 | 46174.5208 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.05399 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16237029 | 353ET041466 | 46174.6042 | 46174.7292 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.05799 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16236992 | 353ET009910 | 46174.4167 | 46174.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.03973 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223271 | 010ET019528 | 46174.3958 | 46174.5208 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.24.03646 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223425 | 010ET087347 | 46174.5833 | 46174.6667 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.23.01716 | Reforma de Rede Secundária | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223558 | 015ET887700 | 46174.4167 | 46174.5833 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00360 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16235875 | 352ET022116 | 46174.375 | 46174.5 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01243 | Ligação Provisória | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16275635 | 010IP013572 | 46174.4167 | 46174.6667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01080 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16236945 | 353ET021114 | 46174.4167 | 46174.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.23.00137 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223534 | 015ET035936 | 46174.5833 | 46174.7083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00787 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16249709 | 356ET048799 | 46174.5417 | 46174.7083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.24.00614 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16223795 | 251ET042397 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00285 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16235866 | 351BF059253 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00263 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16235866 | 351BF059253 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00430 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16237140 | 354BF000305 | 46174.4167 | 46174.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00381 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16234952 | 251ET060635 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00011 | Ligação Provisória | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16253595 | 251ET081140 | 46174.4167 | 46174.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01560 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16235340 | 257BF061178 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00884 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16236747 | 351ET024995 | 46174.4167 | 46174.5833 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo)
DAC/A.NOR.26.00325 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16239456 | 251ET131357 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00371 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16237188 | DJCOG0107 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00250 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16280208 | 257ET133688 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00226 | Ligação Provisória | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16275070 | 251EP007509 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01075 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16280817 | 354ET070749 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01480 | Adequação da Proteção | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16275822 | 152ET030216 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00296 | Remoção de Poste | 2026-06-01 | Liberado para Execução | FI | 16239456 | 251ET131357 | 46174.4167 | 46174.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01253 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET162453 | 46174.4167 | 46174.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.24.01290 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16280760 | DJITA0110 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00135 | Alteração de Carga | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16280080 | 251ET038848 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00147 | Ligação Nova | 2026-06-01 | Liberado para Execução | BRA | 16280052 | 251ET013885 | 46174.3333 | 46174.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01151 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240296 | 356ET071844 | 46175.3958 | 46175.5625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07749 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16269856 | 356ET052911 | 46175.4167 | 46175.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07748 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16269856 | 356ET052911 | 46175.4167 | 46175.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.06869 | Segurança Operativa | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16241222 | 251ET023822 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.24.00986 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240103 | 353ET022750 | 46175.9583 | 46176.125 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01032 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240471 | 356ET075705 | 46175.3958 | 46175.5625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01235 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16239772 | 010ET229841 | 46175.0625 | 46175.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.04823 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16237553 | 020ET068187 | 46175.3958 | 46175.5625 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16241994 | 354EP010096 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01697 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16241994 | 354EP010096 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00965 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16241540 | 257ET004653 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00372 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16248857 | 257ET008627 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00306 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240222 | 354ET017430 | 46175.4167 | 46175.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.01550 | Termografia | 2026-06-02 | Liberado para Execução | BRA | 16285236 | 257CF005189 | 46175.375 | 46175.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.01161 | Rede Compacta | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16254169 | 010ET016535 | 46175.4167 | 46175.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01162 | Rede Compacta | 2026-06-02 | Liberado para Execução | PIE | 16254169 | 010ET022796 | 46175.4167 | 46175.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07641 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16239865 | 010ET066745 | 46175.4167 | 46175.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00592 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240440 | 356ET160245 | 46175.4167 | 46175.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01206 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240068 | 257ET122716 | 46175.4167 | 46175.5 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00328 | Remoção de Poste | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16239967 | 257ET096094 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00233 | Remoção de Poste | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16239742 | 251ET097796 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00468 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240337 | 354ET032365 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00467 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240337 | 354ET032365 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00379 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | FI | 16240204 | 354BF013245 | 46175.4167 | 46175.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01008 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | BRA | 16285062 | 356ET055350 | 46175.5417 | 46175.6667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01253 | Ligação Nova | 2026-06-02 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET162453 | 46175.4167 | 46175.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01495 | Migração para Média Tensão | 2026-06-02 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351BF500491 | 46175.375 | 46175.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.25.01441 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | BRA | 16284828 | 035ET079478 | 46175.375 | 46175.6667 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.SUL.25.01453 | Alteração de Carga | 2026-06-02 | Liberado para Execução | BRA | 16284828 | 035ET079478 | 46175.375 | 46175.6667 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.LES.25.00692 | Ligação Provisória | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16250847 | 352ET080162 | 46176.5417 | 46176.6667 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06402 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-03 | Cancelado | FI | CANCELADO | 352ET048088 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06904 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-03 | Cancelado | FI | CANCELADO | 352ET160323 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | 2026-06-03 | Liberado para Execução | PIE | 16254543 | 354ET067532 | 46176.4167 | 46176.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01120 | Ligação Provisória | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16244454 | 353ET003795 | 46176.375 | 46176.5 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.04824 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16240552 | 020ET088861 | 46176.4167 | 46176.5833 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.24.00479 | Ligação Nova | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16265190 | 010ET080724 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00507 | Ligação Nova | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16265190 | 010ET080724 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00855 | Remoção de Poste | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16250965 | 356ET042482 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00856 | Remoção de Poste | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16250965 | 356ET162220 | 46176.4167 | 46176.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00695 | Ligação Nova | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16244506 | 353ET005194 | 46176.1458 | 46176.2292 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00392 | Ligação Provisória | 2026-06-03 | Cancelado | FI | CANCELADO | 257ET027775 | 46176.4375 | 46176.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.24.00064 | Alteração de Carga | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16244408 | 351ET078609 | 46176.4167 | 46176.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00446 | Alteração de Carga | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16241857 | 151ET003801 | 46176.4375 | 46176.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01445 | Ligação Nova | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16249834 | 257ET009769 | 46176.4167 | 46176.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01793 | Migração para Média Tensão | 2026-06-03 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257CF004834 | 46176.375 | 46176.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01348 | Ligação Provisória | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16249337 | 257ET000442 | 46176.4167 | 46176.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00137 | Alteração de Carga | 2026-06-03 | Liberado para Execução | FI | 16241557 | 251ET046285 | 46176.4167 | 46176.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.SUL.25.00021 | Rede Compacta | 2026-06-04 | Liberado para Execução | FI | 16244595 | 035ET050693 | 46177.3958 | 46177.5625 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.01918 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-04 | Liberado para Execução | FI | 16245112 | 356ET057717 | 46177.3958 | 46177.5625 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.25.01075 | Alteração de Carga | 2026-06-04 | Liberado para Execução | FI | 16245205 | 353ET037939 | 46177.0208 | 46177.1875 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01019 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16246800 | 353ET010230 | 46178.4167 | 46178.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00370 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16246816 | 353ET034315 | 46178.5833 | 46178.7083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.02793 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16245339 | 010ET032050 | 46178.4167 | 46178.5833 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00351 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | 46178.4167 | 46178.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00209 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | 46178.4167 | 46178.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00352 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16267570 | 356ET062926 | 46178.4167 | 46178.625 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01132 | Migração para Média Tensão | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16251525 | 351EP044709 | 46178.4375 | 46178.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01424 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | PIE | 16271037 | 351EP050791 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01062 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254615 | ET-160650 | 46178.4167 | 46178.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01090 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254615 | ET-160650 | 46178.4167 | 46178.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16257812 | 010ET053870 | 46178.4167 | 46178.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00992 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16245397 | 020ET018889 | 46178.9583 | 46179.0833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01142 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16247011 | 356ET163133 | 46178.4167 | 46178.5417 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01763 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254291 | 257IP19J091 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00786 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET132512 | 46178.375 | 46178.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00426 | Ligação Provisória | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251234 | 151EP000844 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01373 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251440 | 251ET014226 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01116 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254474 | 354ET014792 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.24.01511 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16254181 | 257ET120020 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16253746 | 251ET121759 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01040 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16253746 | 251ET121759 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00099 | Alteração de Carga | 2026-06-05 | Liberado para Execução | FI | 16251460 | 251ET020775 | 46178.4167 | 46178.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.OES.25.02162 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Documentação | BRA |  | 151ET085019 | 46178.375 | 46178.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01428 | Ligação Nova | 2026-06-05 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351CF008232 | 46178.3333 | 46178.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00013 | Migração para Média Tensão | 2026-06-05 | Liberado para Documentação | BRA |  | 355ET170167 | 46178.375 | 46178.6667 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.23.00635 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.22.01134 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00841 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00780 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00698 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00781 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00799 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00810 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00811 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.23.00812 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-06-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351RA120112 | 46178.375 | 46178.4583 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00943 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16249031 | 015ET004710 | 46179.125 | 46179.2083 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.00986 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354CF019085 | 46179.4167 | 46179.625 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01771 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16258123 | 257IP19J307 | 46179.4167 | 46179.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01089 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Cancelado | PIE | DEVOLVIDO | 356ET162584 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01311 | Ligação Provisória | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET162584 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16255851 | 251ET133765 | 46179.4375 | 46179.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01091 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Cancelado | FI | CANCELADO | 356ET058313 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.07546 | Segurança Operativa | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16255851 | 251ET133765 | 46179.4375 | 46179.6042 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01302 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256267 | 251ET004045 | 46179.4167 | 46179.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.24.00803 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Cancelado | FI | CANCELADO | 356ET058313 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00125 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00103 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00117 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258410 | 353ET024222 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00232 | Remoção de Poste | 2026-06-06 | Liberado para Execução | PIE | 16258123 | 257CF110607 | 46179.4167 | 46179.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01713 | Remoção de Poste | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16255530 | 251ET008379 | 46179.4167 | 46179.5417 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01140 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256178 | 152BF020360 | 46179.4167 | 46179.5 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01172 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256850 | 257ET012461 | 46179.5833 | 46179.6667 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00226 | Ligação Provisória | 2026-06-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF012050 | 46179.375 | 46179.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01011 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16256944 | 257ET055233 | 46179.4167 | 46179.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00224 | Alteração de Carga | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16258103 | 354ET143116 | 46179.4167 | 46179.5833 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00625 | Ligação Nova | 2026-06-06 | Liberado para Execução | FI | 16271106 | ET-161139; ET-166978 | 46179.4167 | 46179.5833 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01772 | Remoção de Posto Primário | 2026-06-06 | Liberado para Documentação | BRA |  | 354ET005029 | 46179.3333 | 46179.7083 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC