## Programação
Projeto | Descrição do Projeto | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada | Localização X (Longitude) | Localização Y (Latitude)
DMP/A.LES.22.07320 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-18 | Liberado para Execução | FI | 16147225 | 353ET066002 | 2026-05-18 09:30 | 2026-05-18 11:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5038967864066 | -23.5779201845423
DMP/A.LES.24.01910 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-18 | Liberado para Execução | FI | 16147201 | 353ET006052 | 2026-05-18 13:00 | 2026-05-18 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5241187282574 | -23.544866607463
DMP/A.LES.20.06288 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-18 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET092818 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3787298432834 | -23.5087533358626
DMP/A.LES.22.07309 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-18 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET162344 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3813523681761 | -23.4971983262953
DMP/A.LES.20.06306 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-18 | Liberado para Execução | FI | 16147175 | 353ET048874 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5160085132652 | -23.5542835581296
DAC/A.LES.25.00971 | Ligação Nova | 2026-05-19 | Liberado para Execução | PIE | 16173796 | 010ET003218 | 2026-05-19 00:30 | 2026-05-19 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5311169548508 | -23.6701060348837
DMP/A.LES.25.03609 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-19 | Liberado para Execução | FI | 16149743 | 010ET029913 | 2026-05-19 11:00 | 2026-05-19 15:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5190713567166 | -23.6874368455048
DMP/A.LES.24.04868 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-19 | Liberado para Execução | FI | 16150992 | 353ET002493 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.6170812643326 | -23.5237900758587
DMP/A.LES.24.04444 | Segurança Operativa | 2026-05-19 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET088188 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4162085881562 | -23.659495152305
DAC/A.LES.25.01198 | Ligação Nova | 2026-05-19 | Liberado para Execução | FI | 16150536 | 010ET087048 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5318685701523 | -23.6395212794876
DAC/A.LES.26.00209 | Ligação Nova | 2026-05-19 | Liberado para Execução | BRA | 16222689 | 356ET062926 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4790920057643 | -23.5941272160331
DMP/A.LES.25.01389 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-19 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET024580 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5145146483841 | -23.5854629107266
DMP/A.LES.24.02834 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-19 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET162798 | 2026-05-19 10:00 | 2026-05-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.461031741157 | -23.5691516496232
DMP/A.LES.24.06638 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-20 | Liberado para Execução | FI | 16154393 | 010ET032963 | 2026-05-20 09:00 | 2026-05-20 12:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4944794570471 | -23.6340794543696
DMP/A.LES.25.01072 | Segurança Operativa | 2026-05-20 | Liberado para Execução | OLVR |  | 010ET013484 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5028172669236 | -23.6406273396816
DMP/A.LES.20.06226 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-20 | Liberado para Execução | OLVR |  | 353ET026328 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5243576420607 | -23.5146828565796
DMP/A.LES.25.04890 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-20 | Liberado para Execução | FI | 16154327 | 352ET160063 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4074847133249 | -23.4859546224953
DAC/A.LES.25.00141 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-20 | Liberado para Execução | PIE | 16178622 | 020ET079008 | 2026-05-20 10:30 | 2026-05-20 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.420228956652 | -23.7076196186821
DAC/A.LES.25.00187 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-05-20 | Liberado para Execução | PIE | 16178622 | 020ET079008 | 2026-05-20 10:30 | 2026-05-20 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.420228956652 | -23.7076196186821
DAC/A.LES.25.01216 | Ligação Nova | 2026-05-20 | Liberado para Execução | FI | 16155929 | 353ET035694 | 2026-05-20 00:30 | 2026-05-20 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5751775399545 | -23.5322974124572
DAC/A.LES.25.01118 | Ligação Nova | 2026-05-20 | Liberado para Execução | FI | 16156215 | 356ET160632 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4180415542019 | -23.5665597084421
DAC/A.LES.26.00365 | Alteração de Carga | 2026-05-20 | Liberado para Execução | FI | 16151285 | 010ET031801 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4923644323595 | -23.6316796131303
DAC/A.LES.25.00325 | Alteração de Carga | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16168559 | 352ET031773 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4079276671879 | -23.5036876061795
DMP/A.LES.25.03534 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16168643 | 356BF016090 | 2026-05-21 10:30 | 2026-05-21 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.402079520733 | -23.5488854506095
DMP/A.LES.25.03588 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16168643 | 356BF016090 | 2026-05-21 10:30 | 2026-05-21 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.402079520733 | -23.5488854506095
DAC/A.LES.25.00400 | Ligação Nova | 2026-05-21 | Liberado para Execução | PIE | 16178793 | 353ET035533 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4971437804487 | -23.5285481137738
DAC/A.LES.25.01054 | Migração para Média Tensão | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16168494 | 010ET229981 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4960536655885 | -23.6813013830081
DMP/A.LES.25.01391 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16156361 | 010ET043433 | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-21 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4652997750799 | -23.7639107300909
DAC/A.LES.21.00068 | Regularização de Ligações Informais | 2026-05-21 | Liberado para Execução | FI | 16156613 | 025ET018506 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3560891940195 | -23.7364789863436
DMP/A.LES.25.01117 | Rede Compacta | 2026-05-21 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET028822 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.6065840229733 | -23.5351867908264
DAC/A.LES.25.00623 | Ligação Nova | 2026-05-21 | Liberado para Execução | PIE | 16184374 | 353ET000373 | 2026-05-21 00:30 | 2026-05-21 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.6246693830195 | -23.548363970493
DMP/A.LES.20.06275 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET167243 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4046215334894 | -23.5296275492767
DMP/A.LES.20.06278 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET044952 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3967114165679 | -23.5191142288321
DMP/A.LES.20.06284 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET160359 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3822047093867 | -23.5161009033347
DMP/A.LES.25.04117 | Segurança Operativa | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16169104 | 353ET055107 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4991234803145 | -23.5531896537782
DMP/A.LES.25.01123 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16168996 | 356ET051803 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4233238941726 | -23.5942349369897
DMP/A.LES.21.28270 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16170441 | 352ET160883 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 13:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3793526930931 | -23.4801919935747
DMP/A.LES.24.04418 | Segurança Operativa | 2026-05-22 | Liberado para Execução | PIE | 16156483 | 015ET004710 | 2026-05-22 00:30 | 2026-05-22 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4479925254866 | -23.6658673621134
DMP/A.SUL.25.09620 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16178501 ( SINERGIA ) | 010ET061542 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4759207416922 | -23.7306321882557
DMP/A.SUL.25.09623 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16178501 ( SINERGIA ) | 010ET088553 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4795574615507 | -23.7344323440336
DMP/A.SUL.25.09615 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16178501 ( SINERGIA ) | 010ET220652 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4768643879659 | -23.7325466868263
DMP/A.SUL.25.09605 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-05-22 | Liberado para Execução | FI | 16178501 ( SINERGIA ) | 010ET080985 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4735347432797 | -23.7374007798088
DAC/A.LES.25.01113 | Ligação Nova | 2026-05-23 | Liberado para Execução | FI | 16170549 | 356ET161913 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4839913097279 | -23.6199697977668
DAC/A.LES.26.00162 | Ligação Nova | 2026-05-23 | Liberado para Execução | FI | 16169294 | 010ET006331 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.529457871321 | -23.6435418894365
DAC/A.LES.25.00797 | Ligação Nova | 2026-05-23 | Liberado para Execução | FI | 16169553 | 010ET220628 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5366054041032 | -23.6544013495359
DMP/A.LES.20.06310 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-23 | Liberado para Execução | OLVR |  | 353ET052968 | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-23 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5143747931887 | -23.5506293318783
DMP/A.LES.22.06199 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-23 | Liberado para Execução | OLVR |  | 353ET029357 | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-23 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5717790069112 | -23.536364079567
DMP/A.LES.25.05800 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-23 | Liberado para Execução | FI | 16170452 | 356ET038995 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4917755240197 | -23.5822512958677
DAC/A.LES.25.00109 | Alteração de Carga | 2026-05-23 | Liberado para Execução | FI | 16170476 | 353ET014685 | 2026-05-23 09:30 | 2026-05-23 12:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5488917163131 | -23.5278747866586
DAC/A.LES.24.00910 | Ligação Nova | 2026-05-23 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET029621 | 2026-05-23 10:00 | 2026-05-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4922155540993 | -23.5369512238966
DAC/A.LES.25.00703 | Remoção de Poste | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16178484 | 010ET229477 | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-25 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4823465930684 | -23.6797157591265
DMP/A.LES.22.05524 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16170780 | 352ET073772 | 2026-05-25 09:30 | 2026-05-25 12:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.391169126889 | -23.5117493826622
DMP/A.LES.21.28198 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET032397 | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-25 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3900806724785 | -23.5075472990191
DMP/A.LES.20.06242 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | OLVR |  | 352ET055378 | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-25 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.3750869907994 | -23.4927281855108
DMP/A.LES.25.04887 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16171013 | 356ET005108 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4556245887762 | -23.5257360598735
DMP/A.LES.24.05583 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16170595 | 015ET003629 | 2026-05-25 08:30 | 2026-05-25 11:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4230873069374 | -23.668893776122
DMP/A.LES.24.01909 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16170519 | 010ET034195 | 2026-05-25 12:30 | 2026-05-25 15:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.5257192445865 | -23.6409274545918
DMP/A.LES.21.28265 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16170845 | 352ET058518 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 12:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4161027235292 | -23.4796903172671
DMP/A.LES.21.28225 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET161667 | 2026-05-25 08:30 | 2026-05-25 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4725247854146 | -23.5640482738828
DMP/A.LES.22.01002 | Reforma de Rede Secundária | 2026-05-25 | Liberado para Execução | OLVR |  | 356ET029453 | 2026-05-25 08:30 | 2026-05-25 16:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS | -46.4230355151535 | -23.6153712025164
DAC/A.LES.25.00838 | Alteração de Carga | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16178993 | 015ET221067 | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-25 17:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4489672817882 | -23.6757998794377
DAC/A.ABC.26.00021 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16170590 | 020ET088807 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4161784263815 | -23.7693276933029
DAC/A.LES.25.00715 | Ligação Provisória | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16179061 | 356ET006973 | 2026-05-25 09:00 | 2026-05-25 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4436093478508 | -23.5411914142455
DAC/A.LES.25.00958 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16179570 | 356ET167647 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.4056122617708 | -23.5335561977065
DAC/A.LES.26.00406 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16178764 | 020BF025865 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.3818843904952 | -23.689443554704
DAC/A.LES.25.00177 | Alteração de Carga | 2026-05-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET093049 | 2026-05-25 09:00 | 2026-05-25 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.40937237873 | -23.5905434665353
DAC/A.LES.25.00981 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | OLVR |  | 010ET220725 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5096866792029 | -23.7134068983585
DAC/A.LES.25.01249 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16187207 | 352BF058580 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5132523033948 | -23.515192787827
DAC/A.LES.25.01283 | Ligação Nova | 2026-05-25 | Liberado para Execução | FI | 16187207 | 352BF058580 | 2026-05-25 10:00 | 2026-05-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC | -46.5132523033948 | -23.515192787827